Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» утверждена постановлением Администрации Верблюженского сельского поселения от 28.11.2013 № 59. В состав программы входит 8 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

4.Развитие транспортной системы в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Верблюженском сельском поселении

6.Профилактика наркомании на территории Верблюженского сельского поселения

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Верблюженском сельском поселении

8. Поддержка народной самодеятельности Верблюженского сельского поселения

Общий объём финансирования программы составляет 101 569 836,73 рублей, в том числе на 2024 год – 11 234 974,79 рублей (в том числе: местный бюджет –  6 554 393,03 рубля; областной бюджет – 1 217 894,00 рубля; районный бюджет – 3 274 631,67 рубль).

Целью программы является создание условий для экономического развития Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

Задачей программы является повышение эффективности системы муниципального управления Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области в целях улучшения качества жизни населения Верблюженского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Верблюженского сельского поселения от 26.09.2013 № 36.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы составили 6 813 056,10 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 87,3 процентов – выполнение подпрограммы не эффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области».

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Верблюженского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по проведению мероприятий по учету, содержанию, обслуживанию, материально-техническому обеспечению объектов, находящихся на территории Верблюженского сельского поселения.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области)» в 2024 году расходов не было. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Верблюженского сельского поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы в 2024 году составили 305 248,06 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1. Уличное освещение;
2. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;
3. Организация и содержание мест захоронения;
4. Осуществление части полномочий Саргатского муниципального района Омской области по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с заключенными соглашениями.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы в Верблюженском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» исполнение составило 2 666 489,38 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в поселении в объеме 1 502 812,43 рублей.

В рамках мероприятия " Ремонт автомобильных дорог общего пользования в поселении " выполнялся ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Автострадная в границах населенных пунктов Верблюженского сельского поселения.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в объеме 1 163 676,95 рублей.

В рамках мероприятия "Обеспечение безопасности движения транспортных средств на автомобильных дорогах Верблюженского сельского поселения" выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение приобретения, установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Верблюженского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог Верблюженского сельского поселения.

По подпрограмме «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Верблюженском сельском поселении» в 2024 году расходы составили 708 046,00 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Профилактика наркомании на территории Верблюженского сельского поселения» расходы в 2024 году составили 206 450,00 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы обеспеченным на уровне запланированных показателей.

В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Верблюженского сельского поселения.

В рамках этого основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение конкурсных программ по пропаганде здорового образа жизни среди населения (без финансовых затрат).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

- количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

- количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

3. Организация и проведение тематических, спортивных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи (без финансовых затрат).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Верблюженском сельском поселении» расходы в 2024 году составили 3 000,0 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано без финансовых затрат следующее основное мероприятие:

1. Решение проблем по предупреждению терроризма и экстремистской деятельности.

В рамках этого мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1.Организация работы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи, склонных к совершению правонарушений, расходы в 2024 году составили 0,00 рублей.

Данное мероприятие предусматривало создание и работу межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, терроризма и формированию системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, в целях взаимодействия по выполнению мероприятий. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

2. Проведение рейдов по неблагополучным семьям.

Данное мероприятие по обеспечению общественной безопасности населения Верблюженского сельского поселения как в целом, а также в отношении определенных категорий лиц (несовершеннолетних и их родителей, неблагополучных семей правонарушителей) предусматривает решения вопросов организации своевременного пресечения, предупреждения, выявления планируемых или совершенных правонарушений, расходы в 2024 году составили 0,00 рублей.

3. Организация и проведение конкурсных программ среди молодежных общественных организаций по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Данное мероприятие направлено на недопущение антисоциального поведения граждан путем организации среди населения Верблюженского сельского поселения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, пропаганды патриотизма, межнациональной и религиозной терпимости, здорового образа жизни, информирование граждан об ответственности за противоправные действия, расходы в 2024 году составили 0,00 рублей.

4. Создание условий для деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, расходы в 2024 году составили 3 000,00 рублей.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1). Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Поддержка народной самодеятельности Верблюженского сельского поселения» расходы в 2024 году составили 11 405,64 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано основное мероприятие:

1. Проведение традиционных мероприятий.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий культурного направления для населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 10 713 695,18 рублей или 174,0 процент от первоначального планового значения и 95,4 процентов от уточненных назначений.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 98,4 процента, что соответствует критерию неэффективного выполнения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Верблюженского сельского поселения ориентиров на 2025 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Верблюженского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Верблюженского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» за 2024 год, неэффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_